## 工作表1
階段 (Phase) | 核心目標 | 具體執行項目 | 狀態
Phase 1 | 環境與憲法基礎(Environment & Foundation) | 1. laibe_project 資料夾搬遷與 Antigravity 穩定連線。 2. 逐字紀錄並驗證《萊比憲法》（最高準則）。 3. 建立制度字典 (laibe_policy.json) 固化紅線。 | 🟢 即將完成 (當前位置)
Phase 2 | 前端視覺與開源嫁接(Frontend & PlanCraft Integration) | 1. 檢視 Stitch 前端 UI 組件（流程切換與按鈕狀態）。 2. 解構 PlanCraft 開源代碼，將原有 UI 替換為 Stitch 介面。 3. 確保能正確輸出空間幾何數據（SpaceSchema JSON）。 | 🟡 下一步
Phase 3 | AI 角色大腦賦能(AI Agent Empowerment) | 1. 設定 引導官：實作介面控制與違規攔截邏輯。 2. 設定 預算官：接收幾何數據，套用單價產出 BoQ 初稿。 3. 落實 書記官 限制：純紀錄、不裁判、不背責。 | ⚪ 規劃中
Phase 4 | 審查機制與 SpecDB 建置(Document Review & SpecDB) | 1. 啟動 Supabase 資料庫設定。 2. 建置 SpecDB (工法及材料資料庫)，落實 Claim + Evidence + Verdict 結構。 3. 開發 PCM 官 審查介面（僅限通過、不通過、無法判斷）。 | ⚪ 規劃中
Phase 5 | 工作流自動化與交付(Automation & Workflow) | 1. 設定 憲法官 (Guardrails) 進行紅線檢查與 RAG 檢索。 2. 專案狀態追蹤與 SSOT (統一真相表) 落實。 3. 最終 PDF 報告與通知自動化。 | ⚪ 規劃中